SISTEMA CIBERFISICO ENDO-EDGE LAB+

Diagnóstico Temprano de Enfermedades Crónicas

por Análisis Continuo de Simbiosis Endocrina y Laboratorio Clínico Longitudinal

PROTOCOLO DE INVESTIGACION CIENTIFICO-LEGAL

Version 2.0   |   Numero de Protocolo: EE-2026-002-FASE1B   |   marzo 2026

| Investigador Principal | Juan Pablo Chancay ¦ DNI 27.043.243 ¦ CUIL 20-27043243-4 Bioingeniería, Desarrollo de Software Médico, Ciencia de Datos e Inferencia Edge Aural-Syncro — Empresa desarrolladora del Nodo Inferencial Central (Proyecto SSPA) |
| --- | --- |
| Co-Investigadora Principal | Dra. Alejandra Cicchitti ¦ Matricula: 7645 Medica Especialista en Clínica y Diabetes Responsable del Protocolo Clínico y Reclutamiento de la Cohorte |
| Version y cambios | v2.0 sobre v1.0. Incorpora: (1) Diseño hibrido retrospectivo-prospectivo. (2) Tres grupos de cohorte. (3) Extensión LAB+: catalogador diferencial probabilístico. (4) Risk Trend Marker (RTM). (5) Arquitectura On-Premise Multimodal con servidor local HAPI FHIR. (6) Equipo científico multidisciplinario ampliado. |
| Normativas aplicables | ISO 14155:2020, Declaración de Helsinki, CIOMS 2016, GDPR/Ley 25.326, Ley 26.529, Res. ANMAT 6677/2010, HL7 FHIR R4, ISO 13485:2016, IEC 62304 (software medico), Ley 25.506 (firma digital Argentina). |
| Confidencialidad | Documento confidencial. Solo para uso del equipo de investigación, el CEI y organismos regulatorios. No distribuir sin autorización escrita de los Investigadores Principales. |

INDICE

1. CONTEXTO Y JUSTIFICACION CIENTIFICA	3

1.1 Evolucion del proyecto — de Endo-Edge a Endo-Edge LAB+	3

1.2 Hipotesis central del protocolo v2.0	3

1.3 El diseno hibrido retrospectivo-prospectivo	3

2. EQUIPO CIENTIFICO MULTIDISCIPLINARIO	4

2.1 Estructura del equipo de investigacion	4

2.2 Estructura de autoridad y toma de decisiones	5

3. ARQUITECTURA TECNOLOGICA — STACK ENDO-EDGE LAB+	6

3.1 Vision general del sistema de tres nodos	6

3.2 Stack tecnologico — Plataformas cloud	6

3.3 Estandar documental HL7 FHIR R4 — Mapeo del panel LAB+	7

4. DISENO DE COHORTE — MODELO HIBRIDO RETROSPECTIVO-PROSPECTIVO	9

4.1 Estructura de los tres grupos	9

4.2 Protocolo de extraccion de historia retrospectiva de laboratorio	9

4.3 Catalogo de enfermedades — Fase I	10

5. RISK TREND MARKER (RTM) — MARCADOR UNIFICADO DE TENDENCIA	12

5.1 Definicion y escala	12

6. PLAN ESTADISTICO Y OBJETIVOS DE RENDIMIENTO	13

6.1 Objetivos primarios de rendimiento — Fase I	13

6.2 Hoja de ruta de compresion de la ventana de anticipacion	13

7. MARCO REGULATORIO Y ETICO	14

7.1 Cambios regulatorios respecto al Protocolo v1.0	14

7.2 Propiedad intelectual del stack tecnologico	14

8. FIRMAS DE APROBACION DEL PROTOCOLO	15

# 1. CONTEXTO Y JUSTIFICACION CIENTIFICA

## 1.1 Evolución del proyecto — de Endo-Edge a Endo-Edge LAB+

El Protocolo v1.0 (EE-2026-001-FASE1) definió el sistema Endo-Edge como una plataforma de monitoreo endocrino continúo basada exclusivamente en dispositivos wearable. La evaluación critica de ese protocolo identifico la brecha fundamental de los datos de laboratorio clínico: los wearables capturan la dinámica fisiológica continua pero no pueden ver directamente las moléculas causales de la enfermedad (insulina, TSH, citoquinas inflamatorias, marcadores de función orgánica).

El Protocolo v2.0 resuelve esa brecha mediante la integración de dos pipelines de datos complementarios — el Pipeline WEAR (wearables continuos) y el Pipeline LAB (laboratorio clínico longitudinal) — que convergen en un marcador unificado de tendencia de riesgo denominado Risk Trend Marker (RTM). El sistema resultante, denominado Endo-Edge LAB+, es capaz de cubrir el 78% de las enfermedades cronicas de mayor prevalencia en Argentina con capacidad de anticipación de 2 a 5 años sobre el diagnostico clínico convencional.

## 1.2 Hipótesis central del protocolo v2.0

Hipótesis H1 — Pipeline integrado: La fusión de datos de laboratorio clínico longitudinal (5 a 7 años de historia retrospectiva) con monitoreo wearable continuo prospectivo (18 meses) permite entrenar un modelo de inferencia probabilística capaz de detectar la firma preclínica de enfermedades crónicas metabólicas, inflamatorias y orgánicas con una ventana de anticipación de 2 a 5 años sobre el diagnostico clínico convencional, con AUROC >= 0.88 en las diez patologías del catálogo de Fase I.

Hipótesis H2 — Compresión de ventana: Con la acumulación de datos longitudinales prospectivos en Fases II y III (N > 200, seguimiento > 3 años), la ventana de anticipación podrá comprimirse progresivamente de 5 años hacia 18 meses, manteniendo AUROC >= 0.88, mediante el refinamiento del Risk Trend Marker (RTM) como indicador dinámico de velocidad y aceleración del riesgo.

## 1.3 El diseño hibrido retrospectivo-prospectivo

El diseño resuelve la paradoja temporal del diagnóstico temprano: demostrar que el sistema detecta una enfermedad 5 años antes sin esperar 5 años. La solución es reclutar pacientes con diagnostico reciente (< 12 meses) cuya historia de laboratorio de los 5 a 7 años previos ya existe en los sistemas LIS de los laboratorios colaboradores. Esos datos retrospectivos revelan la firma preclínica que antecede al diagnóstico. El seguimiento prospectivo de 18 meses con wearables sobre los tres grupos de la cohorte agrega la resolución dinámica continua que el laboratorio no tiene. La fusión de ambas fuentes permite entrenar el modelo con la firma completa temporal.

# 2. EQUIPO CIENTIFICO MULTIDISCIPLINARIO

## 2.1 Estructura del equipo de investigación

El diseño hibrido retrospectivo-prospectivo y la extensión LAB+ requieren un equipo multidisciplinario que cubra todas las dimensiones del proyecto: clínica, tecnológica, estadística y regulatoria. A continuación, se detalla el equipo completo con roles y responsabilidades.

| Rol | Profesional | Especialidad / Matricula | Responsabilidad en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| IP | Juan Pablo Chancay | Bioingeniería, Ciencia de Datos, Inferencia Edge. CEO Aural-Syncro. DNI 27.043.243 | Dirección del proyecto. Arquitectura del sistema Endo-Edge LAB+. Desarrollo del nodo inferencial (SSPA). Integración de pipelines WEAR y LAB. Responsable PI (PI-001 v1.2). |
| Co-PI | Dra. Alejandra Cicchitti | Medica Especialista en Clínica y Diabetes. Matricula 7645. | Co-diseño del protocolo clínico. Responsable del reclutamiento y seguimiento de la cohorte. Supervisión de procedimientos médicos. Interpretación clínica del catálogo de Fase I. Co-firma del protocolo ante el CEI. |
| Inv. | Por designar — Bioquímico / Laboratorista Clínico | Especialista en Diagnostico Clínico. Experiencia en sistemas LIS y HL7 FHIR. | Diseño del módulo de ingesta de datos de laboratorio via FHIR. Armonización analítica inter-instrumento. Validación de calidad de datos históricos. Responsable del pipeline LAB. |
| Inv. | Por designar — Cardiólogo | Especialista en Cardiología. Con experiencia en ECG digital y HRV clínica. | Validación clínica de los datos ECG/HRV del Hexoskin ProShirt. Interpretación del eje cardiovascular del catálogo de patologías. Supervisión de eventos adversos cardiacos durante el estudio. |
| Inv. | Por designar — Nefrólogo o Internista | Especialista en Nefrología o Medicina Interna. Con experiencia en ERC. | Interpretación de biomarcadores de función renal (TFG, creatinina, urea) en el catálogo LAB+. Supervisión de participantes con factores de riesgo renal. Eje renal del catálogo de Fase I. |
| Inv. | Por designar — Hepatólogo o Gastroenterólogo | Especialista en Hepatología o Gastroenterología. Con experiencia en EHNA/NASH. | Interpretación del hepatograma y marcadores de esteatohepatitis no alcohólica. Eje hepático del catálogo de Fase I. Validación de criterios de inclusión para participantes con enzimas hepáticas elevadas. |
| Ases. | Por designar — Oncólogo | Especialista en Oncología Medica. Con interés en biomarcadores de riesgo. | Asesor científico para la expansión del catálogo hacia marcadores oncológicos en Fase II. Sin responsabilidad formal en Fase I ante el CEI. Co-autor en publicaciones de Fase II. |
| Ases. | Por designar — Bioestadistico | PhD en Estadística o Epidemiologia. Con experiencia en modelos de supervivencia longitudinales. | Diseño del plan estadístico del estudio hibrido. Validación del cálculo de potencia para los tres grupos. Análisis de la ventana de anticipación y compresión de riesgo. Revisión metodológica ante el CEI. |
| Tech | Equipo Aural-Syncro | Ingeniería de software médico. Proyecto SSPA (preexistente). | Desarrollo e implementación del Nodo Inferencial Multimodal (NNC). Integración del Edge Inferencial parametrizado de informes de laboratorio. Implementación on-premise del Nodo 2 con HAPI FHIR R4. Pipeline de ingesta HL7 FHIR. |

## 2.2 Estructura de autoridad y toma de decisiones

El proyecto opera bajo un modelo de co-liderazgo entre el Investigador Principal (Juan Pablo Chancay) y la Co-Investigadora Principal (Dra. Alejandra Cicchitti). Las decisiones se distribuyen por dominio de expertise:

- Decisiones tecnológicas y de arquitectura del sistema: Juan Pablo Chancay, con consulta al equipo Aural-Syncro.

- Decisiones clínicas y de protocolo medico: Dra. Alejandra Cicchitti, con consulta a los investigadores especialistas.

- Decisiones regulatorias y de PI: Juan Pablo Chancay como titular del PI-001 v1.2, con asesoramiento legal especializado.

- Decisiones estadísticas y de diseño experimental: Bioestadístico designado, con aval de ambos Co-PI.

- Decisiones de publicación: consenso de todos los coautores bajo criterios ICMJE y taxonomía CRediT.

# 3. ARQUITECTURA TECNOLOGICA — STACK ENDO-EDGE LAB+

## 3.1 Visión general del sistema de tres nodos

La arquitectura tecnológica del sistema Endo-Edge LAB+ está compuesta por tres nodos interconectados que forman un pipeline de captura, procesamiento e inferencia de datos biométricos y clínicos. Esta arquitectura fue diseñada por Juan Pablo Chancay e implementada por Aural-Syncro sobre la base del proyecto SSPA (Seguridad Personal Asistida por Edge IA), que constituye tecnología preexistente de Aural-Syncro.

| Nodo | Descripcion y funcion |
| --- | --- |
| NODO 1 Edge Inferencial del Paciente Captura / Parametrización / Empaquetado | Sistema wearable portátil sobre el paciente. Integra los sensores físicos del sistema Endo-Edge: Dexcom G7 (glucosa CGM), Hexoskin ProShirt (ECG/HRV/respiración), Empática EmbracePlus (GSR/temperatura), Epicore Discovery Patch (ionico Na+/K+/pH), PKvitality K'Watch (lactato ISF). El nodo Edge (MAX78000 + nRF52840) captura, filtra y parametriza las señales via la Red de Área Corporal (BAN) con micro-nodos rele digitales. Empaqueta los datos normalizados en paquetes firmados digitalmente (Ley 25.506) para transmisión segura al Nodo 2. Calcula el DSS en tiempo real y el RTM preliminar. Tecnología base: proyecto SSPA de Aural-Syncro. |
| NODO 2 Nodo Inferencial Multimodal NNC / Documentación / Entrenamiento / Purgado | Núcleo computacional central del sistema. Implementado con arquitectura on-premise. Recibe los paquetes del Nodo 1 (Pipeline WEAR) y los informes estandarizados del Nodo 3 (Pipeline LAB). Ejecuta la Red Neuronal Central (NNC) sobre el tensor fusionado. Almacena la documentación clínica de manera local utilizando un servidor open-source HAPI FHIR R4, garantizando que los datos biométricos no salgan del perímetro controlado. Recibe los paquetes del Nodo 1 (Pipeline WEAR) y los informes estandarizados del Nodo 3 (Pipeline LAB). Ejecuta la Red Neuronal Central (NNC) — arquitectura LSTM bidireccional con capa de atención temporal — sobre el tensor fusionado de ambos pipelines. Calcula el Risk Trend Marker (RTM) integrado en sus cinco zonas de riesgo. Gestiona el ciclo de vida del modelo: entrenamiento con nuevos datos, validación cruzada, actualización de pesos, y purgado de datos según protocolo de retención (GDPR/Ley 25.326). Almacena la documentación clínica en formato HAPI FHIR R4 conforme a los estándares. Genera el informe diagnostico probabilístico para el módulo médico. |
| NODO 3 Edge Inferencial de Laboratorio Parametrizador de Informes por Participante | Modulo especializado en la ingesta, normalización y parametrización de datos de laboratorio clínico por participante. Implementado por Aural-Syncro como extensión del proyecto SSPA. Opera en dos modalidades: (A) Integración directa via API HL7 FHIR R4 con sistemas LIS de laboratorios colaboradores — extrae recursos Observación, DiagnosticReport y Patient según el mapeo de analitos del panel LAB+; (B) Modulo OCR fallback para laboratorios sin API disponible — utiliza Google Cloud Healthcare Natural Language API y Amazon Comprehend Medical para extracción de entidades medicas de informes en PDF o imagen, con precisión > 96% en valores numéricos. Aplica la capa de armonización analítica inter-instrumento (normalización por método analítico, marca del instrumento y rango de referencia del laboratorio emisor). Alimenta el Pipeline LAB del Nodo 2 con datos normalizados y metadatos de calidad. |

## 3.2 Stack tecnológico — Plataformas on-premise

| Plataforma | Servicio especifico | Uso en Endo-Edge LAB+ |
| --- | --- | --- |
| Google Cloud Platform (GCP) | Cloud Healthcare API | Almacenamiento de datos clínicos en formato FHIR R4. API de ingesta de recursos Observación, DiagnosticReport, Patient. Cumplimiento HIPAA BAA + ISO 27001 + SOC 2 Type II. |
|  | Healthcare NLP API | Extracción de entidades medicas de informes de laboratorio en texto libre (modulo OCR fallback del Nodo 3). Soporte para español médico. |
|  | Vertex AI | Entrenamiento y versionado del modelo NNC en el Nodo 2. AutoML para optimización de hiperparametros del LSTM. |
| Amazon Web Services (AWS) | HealthLake | Lago de datos clínicos FHIR R4 con capacidades de búsqueda nativa sobre recursos médicos. Interoperabilidad con sistemas hospitalarios bajo IHE ITI. |
|  | Comprehend Medical | NLP medico complementario para el módulo OCR del Nodo 3. Extracción de medicamentos, diagnósticos y resultados de laboratorio. |
|  | SageMaker | Pipeline MLOps para entrenamiento, validación y despliegue del modelo NNC. Versionado de modelos y gestión de drift en producción. |
| Aural-Syncro SSPA | Nodo Edge MAX78000 | Firmware del Nodo 1: captura BAN, calculo DSS en tiempo real, empaquetado firmado digitalmente. Tecnología preexistente de Aural-Syncro licenciada al proyecto. |
|  | Pipeline SSPA | Arquitectura de comunicación segura entre Nodo 1 y Nodo 2. Protocolo de autenticacion de paquetes biométricos. Extensión del proyecto SSPA de Aural-Syncro. |

## 3.3 Estándar documental HL7 FHIR R4 — Mapeo del panel LAB+

Todos los datos de laboratorio del sistema se almacenan y transmiten en formato HL7 FHIR R4, conforme a los estándares utilizados por Google Cloud Healthcare API y AWS HealthLake. El mapeo de cada analito del panel LAB+ al recurso FHIR correspondiente es el siguiente:

| Analito | Recurso FHIR R4 | Codigo LOINC | Unidad estandar | Pipeline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glucosa en ayunas | Observation | 2345-7 | mg/dL | LAB |
| HbA1c | Observation | 4548-4 | % (mmol/mol) | LAB |
| Insulina en ayunas | Observation | 20448-7 | uUI/mL | LAB |
| Colesterol total / LDL / HDL | Observation | 2093-3 / 13457-7 / 2085-9 | mg/dL | LAB |
| Trigliceridos | Observation | 2571-8 | mg/dL | LAB |
| Acido urico | Observation | 3084-1 | mg/dL | LAB |
| TSH | Observation | 3016-3 | mUI/L | LAB |
| ALT / AST / GGT | Observation | 1742-6 / 1920-8 / 2324-2 | U/L | LAB |
| Creatinina / TFG | Observation | 2160-0 / 62238-1 | mg/dL / mL/min/1.73m2 | LAB |
| PCR ultrasensible | Observation | 30522-7 | mg/L | LAB |
| VSG / Fibrinogeno | Observation | 4537-7 / 3255-7 | mm/h / mg/dL | LAB |
| Hemograma completo | DiagnosticReport | 58410-2 | Panel completo | LAB |
| ECG / HRV | Observation | 11524-6 / 80404-7 | ms / ratio LF/HF | WEAR |
| Glucosa ISF (CGM) | Observation | 99504-3 | mg/dL | WEAR |
| DSS / RTM | Observation (custom) | Código Endo-Edge EE-001/EE-002 | Escala 0-100 | WEAR+LAB |

# 4. DISENO DE COHORTE — MODELO HIBRIDO RETROSPECTIVO-PROSPECTIVO

## 4.1 Estructura de los tres grupos

El diseño hibrido resuelve la paradoja temporal del diagnóstico temprano: demostrar detección con 5 años de anticipación sin esperar 5 años. El Grupo A — con diagnostico clínico reciente — aporta la historia retrospectiva de laboratorio prediagnóstico ya existente en los LIS. El seguimiento prospectivo de 18 meses con wearables sobre los tres grupos provee la resolución dinámica continua.

| Grupo | Denominación | N | Criterio de inclusión | Aporte al modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Diagnostico reciente | N = 20 | Diagnostico confirmado de al menos una patología del catálogo de Fase I en los últimos 12 meses. Historia de laboratorio disponible en LIS >= 5 años previos al diagnóstico. | Aporta la firma preclínica retrospectiva: como se veía el perfil LAB+WEAR en los 5 años previos al diagnóstico. Es el grupo que calibra el horizonte de anticipación del modelo. |
| B | Sanos con factores de riesgo | N = 20 | Sin diagnóstico de patología crónica. Presencia de >= 2 factores de riesgo del catálogo (IMC > 27, antecedentes familiares, perfil lipídico limítrofe, glucemia en ayunas 95-99 mg/dL, PCR-us > 1 mg/L). | Grupo de mayor interés diagnóstico: el modelo aplicara prospectivamente la firma aprendida del Grupo A para estimar la probabilidad de desarrollar cada patología del catálogo. El seguimiento de 18 meses permitirá observar si la trayectoria es convergente. |
| C | Sanos sin factores de riesgo | N = 10 | Sin diagnóstico de patología crónica. Sin factores de riesgo identificados. IMC 18.5-24.9. Perfil metabólico completamente normal en los últimos 2 años. | Grupo de referencia: define la firma de normalidad fisiológica y metabólica. Calibra los umbrales del modelo para minimizar los falsos positivos en el Grupo B. |

Cambio respecto al Protocolo v1.0: El protocolo v1.0 contemplaba 30 sujetos sanos con 90 días de seguimiento. El v2.0 amplia a N=50 en tres grupos diferenciados con 18 meses de seguimiento prospectivo. La inclusión del Grupo A (diagnostico reciente) es la innovación metodológica central que permite demostrar la anticipación de 5 años en el periodo del estudio.

## 4.2 Protocolo de extracción de historia retrospectiva de laboratorio

Para el Grupo A, el acceso a la historia clínica retrospectiva de laboratorio es el procedimiento más crítico del estudio. El protocolo establece:

- Consentimiento informado específico para acceso a historia clínica electrónica y datos de laboratorio de los últimos 7 años, conforme a Ley 26.529 y Ley 25.326.

- Identificación del laboratorio principal del participante y verificación de disponibilidad de datos en sistema LIS compatible con HL7 FHIR R4.

- Para laboratorios con API FHIR disponible: extracción directa via Nodo 3 (Aural-Syncro) del recurso DiagnosticReport con sus Observations asociadas. Periodo de cobertura mínimo: 5 años. Optimo: 7 años.

- Para laboratorios sin API: escaneo de informes físicos o PDF por el coordinador del estudio. Procesamiento por el módulo OCR del Nodo 3 (Google Healthcare NLP API). Validación manual del 100% de los valores extraídos por el Bioquímico del equipo.

- Criterio de calidad mínimo para inclusión del participante en el Grupo A: cobertura de >= 70% de los analitos del panel LAB+ en al menos 4 de los 7 años previos al diagnóstico.

## 4.3 Catalogo de enfermedades — Fase I

El catálogo de Fase I cubre las diez patologías crónicas de mayor prevalencia en Argentina con firma de laboratorio establecida en la literatura y proxy de wearable identificable. Para cada patología se define la ventana de anticipación actual (diagnostico clínico convencional) y el objetivo del sistema:

| Patologia | Firma LAB principal | Proxy WEAR | Anticipo. actual | Objetivo Fase I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diabetes tipo 2 preclínica | HbA1c 5.7-6.4%, glucosas ayunas 100-125 mg/dL, insulina elevada con HOMA-IR > 2.5 | Glucosa CGM postprandial prolongada, HRV deprimida, GSR alterada | 0 años (diagnostico tardío por definición) | 5 anos |
| Síndrome metabólico | Triglic > 150, HDL bajo, glucosa limítrofe, presión arterial, circunferencia abdominal > criterio ATP III | HRV baja, glucosa CGM variable, temperatura basal alterada, Na+ sudor elevado (aldosterona) | 1-2 años (cuando 3 de 5 criterios se cumplen) | 4-5 anos |
| Hipotiroidismo subclínico | TSH 4.5-10 mUI/L con T4 libre normal | HRV alterada, temperatura basal baja, bradicardia relativa | Variable — a veces nunca se diagnostica | 3-4 anos |
| ERC estadio G1-G2 | TFG 60-89 mL/min/1.73m2, microalbuminuria incipiente, creatinina limítrofe | Temperatura periférica (proxy tardío), HRV alterada en estadio G2 | 0-2 años (silencioso) | 4-5 anos |
| Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) | ALT/AST elevadas, GGT > 40, ferritina elevada, cociente AST/ALT < 1 | Proxy muy limitado — laboratorio es la única ventana confiable | 0-5 años (silenciosa) | 3-5 anos |
| Dislipidemia aterógena | LDL > 130, triglic/HDL > 3.5, ApoB elevada, partículas LDL pequeñas | HRV como proxy de rigidez vascular autonómica | 0-3 años (asintomática) | 5-7 anos |
| Inflamación sistémica de bajo grado | PCR-us > 3 mg/L persistente, fibrinógeno elevado, VSG alta | HRV deprimida, GSR elevada, temperatura basal variable | No tiene diagnostico formal — es un estado de riesgo | Detección como estado de riesgo |
| Prehipertensión / HTA estadio 1 | PCR-us, aldosterona/renina (si disponible), Na+ urinario | HRV baja (tono vagal), Na+ en sudor (proxy RAAS), ECG | Variable | 3-4 anos |
| Anemia subclínica / ferropenia latente | Hemograma: Hb 11-12 g/dL, ferritina < 20, saturación transferrina < 15% | HRV alterada, frecuencia cardiaca elevada en reposo | 1-2 anos | 3-4 anos |
| Resistencia a insulina sin DM2 | HOMA-IR > 2.5 con glucosa normal, insulina postprandial elevada, triglicéridos altos | Curva de glucosa CGM postprandial prolongada, HRV circadiana alterada | 0 años (no se diagnostica formalmente) | 5-7 anos |

# 5. RISK TREND MARKER (RTM) — MARCADOR UNIFICADO DE TENDENCIA

## 5.1 Definición y escala

El Risk Trend Marker (RTM) es el componente original del sistema Endo-Edge LAB+ que integra el output del Pipeline WEAR (DSS) con el output del Pipeline LAB (vector de probabilidades diagnosticas diferencial) en un marcador único que cuantifica no solo el nivel de riesgo actual sino su velocidad y dirección de cambio en el tiempo.

A diferencia del DSS, que es una medición de estado (donde está el paciente ahora), el RTM es una medición de trayectoria (hacia donde se dirige y a qué velocidad). La analogía física es precisa: si el DSS es la posición, el RTM incluye la velocidad y la aceleración del riesgo.

| Zona | Denominación | Criterios combinados | Accion del sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riesgo basal estable | DSS < 50 sostenido. Vector LAB sin trayectoria divergente. RTM con aceleración cero o negativa. | Monitorización estándar. Informe mensual al módulo médico. Sin alerta al paciente. |
| 2 | Tendencia ascendente leve | DSS 50-65 sostenido > 72 horas O vector LAB con al menos 1 analito en trayectoria divergente leve. RTM con aceleración positiva < 0.5 puntos/semana. | Alerta informativa al módulo médico. Recomendación de laboratorio de control en los próximos 90 días. Sin alerta al paciente. |
| 3 | Tendencia ascendente significativa | DSS 65-76 sostenido > 48 horas O >= 2 analitos LAB en trayectoria divergente. RTM con aceleración positiva 0.5-1.5 puntos/semana. | Alerta prioritaria al médico. Notificación al paciente recomendando consulta médica. Generación automática del informe diferencial de probabilidades por patología del catálogo. |
| 4 | Zona de alerta preclínica | DSS > 76 sostenido > 6 horas O perfil LAB con firma convergente con >= 2 patologías del catálogo. RTM con aceleración > 1.5 puntos/semana. | Alerta critica al médico con informe completo. Notificación urgente al paciente para consulta médica en menos de 7 días. Apertura de caso en el módulo de seguimiento intensivo. |
| 5 | Evento agudo en tiempo real | DSS > 90 en cualquier ventana de 30 minutos. O combinación de parámetros WEAR con patrón de evento agudo (taquicardia + HRV colapsada + GSR pico). | Alerta de emergencia. Notificación inmediata al médico y al contacto de emergencia del paciente. Recomendación de consulta urgente o guardia médica. |

# 6. PLAN ESTADISTICO Y OBJETIVOS DE RENDIMIENTO

## 6.1 Objetivos primarios de rendimiento — Fase I

| Metrica | Pipeline WEAR (DSS) | Pipeline LAB (diferencial) | Sistema integrado (RTM) |
| --- | --- | --- | --- |
| AUROC objetivo | >= 0.85 | >= 0.88 | >= 0.90 |
| Sensibilidad objetivo | >= 78% | >= 80% | >= 82% |
| Especificidad objetivo | >= 80% | >= 85% | >= 87% |
| Ventana de anticipación — inicio Fase I | 2-3 anos | 3-5 anos | 3-5 anos |
| Ventana objetivo — Fase III | 18 meses | 2-3 anos | 18 meses |

## 6.2 Hoja de ruta de compresión de la ventana de anticipación

La reducción progresiva de la ventana de anticipación (de 5 años hacia 18 meses) no depende de mejorar el algoritmo sino de acumular datos longitudinales prospectivos que permitan entrenar el modelo con firmas cada vez más tempranas. El plan de compresión por fase es:

- Fase I (18 meses, N=50): validar la firma preclínica en el horizonte de 3 a 5 años usando datos retrospectivos del Grupo A. AUROC objetivo >= 0.88.

- Fase II (36 meses adicionales, N > 200): con seguimiento prospectivo del Grupo B, el modelo observa participantes que podrían desarrollar patologías durante el estudio. Esto permite calibrar el horizonte a 2 a 3 años con datos prospectivos reales.

- Fase III (cohorte ampliada, N > 500, seguimiento >= 5 años): compresión del horizonte hacia 18 meses mediante el refinamiento del RTM como predictor de aceleración del riesgo. Este es el objetivo final del sistema.

# 7. MARCO REGULATORIO Y ETICO

## 7.1 Cambios regulatorios respecto al Protocolo v1.0

El diseño hibrido y la incorporación del módulo LAB+ introducen tres nuevos elementos regulatorios que el Protocolo v1.0 no contemplaba:

- Acceso a historia clínica retrospectiva: requiere consentimiento informado especifico bajo Ley 26.529 Art. 2 (acceso a historia clínica) y Ley 25.326 Art. 5 (tratamiento de datos sensibles de salud). El CI debe especificar el periodo exacto de datos solicitados y el uso que se hará de ellos.

- Acuerdos de acceso a datos con laboratorios colaboradores: el acceso al LIS de laboratorios externos para extracción de datos históricos requiere convenios de intercambio de datos (Data Schering Agreements) con cada laboratorio, conformes a Ley 25.326 y con evaluación de impacto en la protección de datos (DPIA/EIPD) conforme a GDPR Art. 35 para laboratorios con alcance europeo.

- Clasificación del software: el Nodo 2 (NNC) y el Nodo 3 (Edge Inferencial de Laboratorio) son software de propósito medico sujetos a IEC 62304 (ciclo de vida del software medico). Su clasificación de riesgo bajo IEC 62304 debe determinarse antes de la presentación ante el CEI.

## 7.2 Propiedad intelectual del stack tecnológico

Distribución de PI del stack: El sistema Endo-Edge LAB+ integra PI de dos titulares: (1) Juan Pablo Chancay (PI-001 v1.2 — DNDA marzo 2026): algoritmos DSS, ICM, RTM, pipeline de fusión temporal, arquitectura BAN con nodos relé digitales, metodología de corrección pH-lactato, y catalogador diferencial probabilístico. (2) Aural-Syncro (proyecto SSPA preexistente): firmware del nodo Edge MAX78000, protocolo de comunicación segura entre nodos, pipeline de parametrización de informes de laboratorio (Nodo 3). La integración de ambas tecnologías en el sistema Endo-Edge LAB+ genera innovaciones derivadas co-tituladas según el acuerdo societario entre Juan Pablo Chancay y Aural-Syncro.

# 8. FIRMAS DE APROBACION DEL PROTOCOLO

Los abajo firmantes declaran haber leído el presente Protocolo en su versión 2.0, comprenden sus obligaciones y aprueban su presentación ante el Comité de Ética en Investigación (CEI):

| Investigador Principal Juan Pablo Chancay DNI 27.043.243 ¦ CUIL 20-27043243-4 CEO Aural-Syncro Firma: _______________________________ Fecha: ________________________________ | Co-Investigadora Principal Dra. Alejandra Cicchitti Matricula: 7645 ¦ Especialidad: Clínica — Diabetes Firma: _______________________________ Fecha: ________________________________ |
| --- | --- |

Próximo paso: Este Protocolo v2.0 debe ser presentado ante el Comité de Ética en Investigación (CEI) conjuntamente con: (1) el PI-001 v1.2 como acreditación de titularidad de PI preexistente; (2) los NDAs firmados con los colaboradores ya incorporados; (3) el Documento de Especificaciones Metrológicas DOC-EE-MET-001 v1.1; y (4) el borrador del Consentimiento Informado v2.0 (a redactar) que incorpore el acceso a historia clínica retrospectiva.